## Sheet1
TASK | START DATE | DURATION (days) | END DATE | Assigned To | Completion (%)
Implement all UI xml | 2013-10-23 | 7 | 2013-10-30 |  | 0%
UC1: View Story Fragment | 2013-10-23 | 7 | 2013-10-30 |  | 0%
UC11: Create New Story | 2013-10-23 | 7 | 2013-10-30 |  | 0%
UC2: Browse Available Stories | 2013-10-23 | 7 | 2013-10-30 |  | 0%
UC6: Download Story Fragments | 2013-10-30 | 7 | 2013-11-06 |  | 0%
UC7: Edit Story Fragment | 2013-10-30 | 7 | 2013-11-06 |  | 0%
UC8: Edit Option of a Fragment | 2013-10-30 | 7 | 2013-11-06 |  | 0%
UC10: Add Fragments to a Story | 2013-10-30 | 7 | 2013-11-06 |  | 0%
Object-Oriented Design for part 3 | 2013-10-23 | 14 | 2013-11-06 |  | 0%
Reuse Statements | 2013-10-23 | 14 | 2013-11-06 |  | 0%
Apply Test Cases | 2013-10-23 | 14 | 2013-11-06 |  | 0%