## Sheet1
TASK | START DATE | DURATION (days) | END DATE | Assigned To | Completion (%)
UC3: Search Available Stories | 2013-11-08 | 12 | 2013-11-20 |  | 0%
UC4: View Story From Online | 2013-11-08 | 12 | 2013-11-20 |  | 0%
UC5: Annotate Fragments | 2013-11-08 | 12 | 2013-11-20 |  | 0%
UC9: Publish Story | 2013-11-08 | 12 | 2013-11-20 |  | 0%
UC6: Download Story Fragments | 2013-11-08 | 12 | 2013-11-20 |  | 0%
UC12: Add Photo to Fragment | 2013-11-08 | 12 | 2013-11-20 |  | 0%
Code Documentation | 2013-11-08 | 12 | 2013-11-20 |  | 0%
Object-Oriented Design for part 4 | 2013-11-08 | 24 | 2013-12-02 |  | 0%
Reuse Statements | 2013-11-08 | 24 | 2013-12-02 |  | 0%
Apply Test Cases | 2013-11-08 | 24 | 2013-12-02 |  | 0%
Refactoring | 2013-11-20 | 12 | 2013-12-02 |  | 0%
Bonus: Video Demo | 2013-11-20 | 12 | 2013-12-02 |  | 0%