## Sheet1
TASK | START DATE | DURATION (days) | END DATE | Assigned To | Completion (%)
UC13: Choose a Random Option | 2013-11-20 | 12 | 2013-12-02
UC14: I'm Feeling Lucky | 2013-11-20 | 12 | 2013-12-02
UC15: Resize Illustration or Image | 2013-11-20 | 12 | 2013-12-02
UC16: Multimedia | 2013-12-02 | 9 | 2013-12-11
UC17: Sync | 2013-12-02 | 18 | 2013-12-20
Object-Oriented Design | 2013-12-02 | 18 | 2013-12-20 |  | 0%
Code Documentation | 2013-12-02 | 18 | 2013-12-20 |  | 0%
Reuse Statements | 2013-12-02 | 18 | 2013-12-20 |  | 0%
Apply Test Cases | 2013-12-02 | 18 | 2013-12-20 |  | 0%
Refactoring | 2013-12-11 | 9 | 2013-12-20 |  | 0%
Code Base for final production | 2013-12-11 | 9 | 2013-12-20